## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir ingresar un nuevo cliente | Permitir el acceso a las funciones de administracion de clientes y credito | Para poder tener un registro de clientes nuevos al sistema | Jefe de Taller | Ingresar Cedula/Pasaporte Ingrese Nombre Establezca Limite de Credito | Tobias Andrango, Iza Daniel, Guerrero Jair | 2 | 2025-12-15 | Alta | Terminado | Si el número de cédula/pasaporte es nuevo, el sistema permitirá llenar los datos y guardar al cliente; si el documento ya existe en la base de datos, el sistema notificará la duplicidad; si los datos ingresados son inválidos, se solicitará la corrección antes de guardar. |  | Acceso al Registro de Clientes
REQ002 | El programa debe permitir realizar una venta | Permitir el acceso a las funciones de administrador de venta | Para poder tener la organización del credito y contado | Jefe de Taller | ID de Cliente Monto de Venta Tipo de Venta (1 Credito 2 Contado) | Tobias Andrango, Iza Daniel, Guerrero Jair | 2 | 2025-12-15 | Alta | Terminado | Si se han seleccionado productos con stock y un cliente válido, se permitirá procesar la venta seleccionando contado o crédito; si no hay stock suficiente, el sistema bloqueará la venta; si faltan datos obligatorios, no se generará el registro de venta. |  | Acceso a la Venta
REQ003 | El programa debe permitir abono de una deuda | Permitir el acceso de pagos de credito en el sistema | Para poder pagar valores pendientes de clientes | Jefe de Taller | Ingrese monto abonar | Tobias Andrango, Iza Daniel, Guerrero Jair | 2 | 2025-12-15 | Alta | Terminado | Si el cliente tiene saldos pendientes, el sistema permitirá ingresar el monto y actualizará la deuda restante; si el monto del abono es mayor a la deuda, el sistema alertará el error; si el cliente no tiene deuda, la opción de abono estará deshabilitada. |  | Acceso al pago de una deuda
REQ004 | El programa debe permitir ver un reporte de clientes | Permitir el acceso a una visualizacion organizada de clientes | Para poder ver valores pendientes a pagar | Jefe de Taller | Reporte de clientes | Tobias Andrango, Iza Daniel, Guerrero Jair | 2 | 2025-12-15 | Alta | Terminado | Si existen registros en la base de datos, se generará el listado visualizando los clientes y sus saldos pendientes; si se busca un cliente específico, el reporte se filtrará correctamente; si no existen deudas pendientes, el reporte indicará que no hay datos para mostrar. |  | Acceso Reporte de Clientes
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Jefe de Taller |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Tobias Andrango, Iza Daniel, Guerrero Jair
| QUE | Permitir el acceso a las funciones de administracion de clientes y credito |  | PARA QUE | Para poder tener un registro de clientes nuevos al sistema |  | COMO | Ingresar Cedula/Pasaporte Ingrese Nombre Establezca Limite de Credito
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al Registro de Clientes
| PRUEBA |  | Si el número de cédula/pasaporte es nuevo, el sistema permitirá llenar los datos y guardar al cliente; si el documento ya existe en la base de datos, el sistema notificará la duplicidad; si los datos ingresados son inválidos, se solicitará la corrección antes de guardar. |  |  | COMENTARIOS | 0